LES JARDINS DE GAÏA

ATELIER DE TRAVAIL ETIQUETTES

Wittisheim, le 27/11

En présence de :

Karrame (direction), Marie (service qualité), Fabrice (graphisme), Céline (conditionnement), Pascal (production) et Victor (informatique) pour les Jardins de Gaia

David Duhamel pour David Duhamel Consulting

Raphael KIEFFER pour SPC

Etape 1 .

SERVICE QUALITÉ

Création étiquette Marie

Origine : plusieurs documents/mails

- Fiche de dégustation Word

- Fiche recette Excel

- Données complémentaires dans PMI

- Données d’entrée de Fabrice (graphisme)

Cheminement et étapes de vérification

- Vérification du document du comité de dégustation

Fiche de dégustation

Règle : vérifier la conformité par rapport à la procédure d’étiquetage

- Vérifier la partie règlementaire

- Générer la fiche est au format Excel et sert de fil rouge tout au long de la procédure étiquette

  - 2 vérifications sont à effectuer dans la fiche excel :

    - Conformité réglementaire

    - Conformité de la recette (changer correctement la recette de cuisine en recette réglementaire

    - Conformité de la désignation

- La fiche sert également de base à la création de la fiche technique que reçoit le client.

- Une fois le tableau Excel constitué et vérifié, il est transmis au service graphisme (Fabrice)

Temps passé :

- Etape 1 à 3 : 2 à 3 heures le jour J

- Re-vérification : 1 heure à J+1 si tout est OK

Risques identifiés :

- Recette fausse (% des ingrédients par rapport à la norme)

- Présence de tous les champs de la fiche excel

- Erreur sur les éléments constitutifs de l’étiquette (contenu des champs de la fiche excel)

- Prise en compte des contraintes dans les éléments coinstitutifs de l’étiquette (exemple de la photo d’un citron sur l’étiquette s’il n’a pas de citron dans la recette, ou Panda sur thé Japonais)

- Allégation santé (détox, drainant, Purifiant etc….)

TO DO :

Sécuriser les données d'entrée :

- harmonisation du document d'entrée Fiche de dégustation Word (unifier/coordonner le contenu)

  - Vérification de la fiche recette Excel

  - Définir la règle des arrondis

    - Addition des % arrondis = 100% (sur quelles variables jouer, sur lesquelles pas)

- Contrôler / supprimer les risques identifiés

- Contrôler l’actualisation des données (être sûr d’avoir les derniers versions à jour)

ETAPE 2

Service Graphique  - Fabrice

Origine :

Données d'entrée :

Fichier Excel Marie V6

Mail d'actualisation (de temps en temps)

Cheminement et étapes de vérification

- Création d’étiquette (suite à nouvelle recette ou modification de recette) : vérifier l’actualisation des données (changement de recette…)

- Génère un nouveau code d’étiquette Illustrator, sortie sous format Pdf.

- Modifier les éléments constitutifs de l'étiquette (contenu des champs)

- Enregistrement de l'étiquette en PDF

- Envoi à Marie pour contrôle (Pdf)

- En cas d'anomalie - le signalement est fait sur le pdf . (on peut se poser la question d’utiliser le champ Excel pour identifier l’anomalie et qui reverrait au Pdf ?)

- Envoi du fichier à l’imprimeur

- Retour du BAT

- Validation finale (contenu + Pantone)

Les étapes 1 à 9 concernent la création d’étiquette, lors d’un renouvellement d’étiquette existante, le process démarre à l’étape 5.

Temps passé :

Globalement 1/3 de son temps de travail, avec les précisions suivantes :

Etape 1 : 10 minutes

Etape 3 : 15 à 20 minutes

Etapes 5 et 6 : variable en fonction du nombre de boucles et de la disponibilité de Marie et Fabrice

Risques identifiés :

- Louper une information 8inofrmation manquante, information fausse, mal enregistrée ou non actualisée) en étape 1

- Générer un code déjà existant (doublon ou non actualisé) en étape 2

- Enregistrer une version non actualisée (ancienne version) en étape 4

TO DO :

- Formatage de la conformité de l’étiquette

- Comparaison image vs Excel :

  - Nombre de champs OK

  - Contenu des champs OK

  - Cohérence graphique OK avec le sujet et le fichier excel

- Pré-contrôle avant retour chez Marie pour validation

ETAPE 3

Service Achats - Pascal

Pascal : commande les étiquettes : Qté / délais / prix

Service Conditionnement - Céline

Cheminement et étapes de vérification

Les étiquettes arrivent au service conditionnement :

- Contrôle conformité

- Visuel

- Etiquette VS BAT

- Couleur

- Quantités

- Si pas bon, retour chez

- Marie (erreur sur les textes)

- Fabrice (Couleurs ou défauts d’impression)

Temps passé :

1 Matinée par mois

TO DO :

Vérifier la conformité étiquette VS BAT